Implementatietraject Werken met groepsplannen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activiteit**  | **Uren directie** | **Uren IB/ werkgroep** | **Consulent** |
| **Introductie 13-14** |
|  | April 2014 | 1e voorbereidend gesprek directie/ IBPDSA –cirkel starten* Bespreken voorstel format groepsplan
* Koppeling met onderwijsprofiel
 | 4 | 4 | 2 |
|  | Mei/juni 2014 | 2e voorbereidend gesprek directie/IB* Vaststellen format groepsplan
* Plannen traject komend schooljaar
 | 4 | 4 | 2 |
| **Traject 14 -15** |
|  | Sept. 2014 | Startbijeenkomst met team* Introductie nieuwe groepsplan
* Uitleg nieuwe opzet en koppeling met onderwijsprofiel
* Uitleg cyclus opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau in VS en OC (of andere gestandaardiseerde waarde, bv. niveuawaarden)

Huiswerkopdracht : Vul voor 1 vakgebied de VS in en maak een 20-60-20 verdeling van je groep. | 4 (4) | 2 (4) |  |
|  | Okt. 2014 | 1e Praktische bijeenkomst met team* Invullen gegevens van ingevulde vakgebied in groepsplan per duo of per bouw en formuleren van de doelen per plus, basis, breedte.

Huiswerkopdracht: Vul het did handelen, ped handelen en klassenmanagent in leerkrachtvaardigheden in in het groepsplan. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Jan. 2015 | 2e Praktische bijeenkomst met team* Terugkoppeling formulering did en ped aanpak en klassenmanagement.
 | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Feb. 2015 | 3e Praktische bijeenkomst met team* Gemeenschappelijk invullen opbrengsten uit M-toetsen in het groepsplan voor de vakgebieden …., ……, …..
* Vaststellen rest van het groepsplan: DH, PH en KM.
 | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Maart/April 2015 | Klassenconsultatie (1 ronde)(4\*2) | 2 | 8 | 2 (2) |
|  | Eind april 2015 | Bijeenkomst met team* Bespreken leerpunten uit klassenconsultaties
* Groepsplan bijstellen
 |  | 2 (4) | 2 (2) |
|  | Mei 2015 | *Optioneel* Klassenconsultatie (2 ronde)(4\*2) | 2 | 8 |  |
|  | Juni 2015 | Eindbijeenkomst* Evaluatie traject
* Doorstart/planning volgend jaar
 | 2 (2) | 2 (2) |  |
|  | Juni 2015 | Eindgesprek directie/ IBPlanning volgend jaarVastlegging in onderwijsprofiel | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| **Totaal** | **32** | **44 (48)** | **16 (16)** |