Implementatietraject Werken met groepsplannen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activiteit** | | | | **Uren directie** | **Uren IB/ werkgroep** | **Consulent** |
| **Introductie 13-14** | | | | | | |
|  | | April 2014 | 1e voorbereidend gesprek directie/ IB  PDSA –cirkel starten   * Bespreken voorstel format groepsplan * Koppeling met onderwijsprofiel | 4 | 4 | 2 |
|  | | Mei/juni 2014 | 2e voorbereidend gesprek directie/IB   * Vaststellen format groepsplan * Plannen traject komend schooljaar | 4 | 4 | 2 |
| **Traject 14 -15** | | | | | | |
|  | Sept. 2014 | | Startbijeenkomst met team   * Introductie nieuwe groepsplan * Uitleg nieuwe opzet en koppeling met onderwijsprofiel * Uitleg cyclus opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau in VS en OC (of andere gestandaardiseerde waarde, bv. niveuawaarden)   Huiswerkopdracht : Vul voor 1 vakgebied de VS in en maak een 20-60-20 verdeling van je groep. | 4 (4) | 2 (4) |  |
|  | Okt. 2014 | | 1e Praktische bijeenkomst met team   * Invullen gegevens van ingevulde vakgebied in groepsplan per duo of per bouw en formuleren van de doelen per plus, basis, breedte.   Huiswerkopdracht: Vul het did handelen, ped handelen en klassenmanagent in leerkrachtvaardigheden in in het groepsplan. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Jan. 2015 | | 2e Praktische bijeenkomst met team   * Terugkoppeling formulering did en ped aanpak en klassenmanagement. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Feb. 2015 | | 3e Praktische bijeenkomst met team   * Gemeenschappelijk invullen opbrengsten uit M-toetsen in het groepsplan voor de vakgebieden …., ……, ….. * Vaststellen rest van het groepsplan: DH, PH en KM. | 4 (4) | 4 (4) | 2 (2) |
|  | Maart/April 2015 | | Klassenconsultatie  (1 ronde)(4\*2) | 2 | 8 | 2 (2) |
|  | Eind april 2015 | | Bijeenkomst met team   * Bespreken leerpunten uit klassenconsultaties * Groepsplan bijstellen |  | 2 (4) | 2 (2) |
|  | Mei 2015 | | *Optioneel* Klassenconsultatie  (2 ronde)(4\*2) | 2 | 8 |  |
|  | Juni 2015 | | Eindbijeenkomst   * Evaluatie traject * Doorstart/planning volgend jaar | 2 (2) | 2 (2) |  |
|  | Juni 2015 | | Eindgesprek directie/ IB Planning volgend jaar  Vastlegging in onderwijsprofiel | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| **Totaal** | | | | **32** | **44 (48)** | **16 (16)** |